Оценка эффективности действующих муниципальных программ
Паньковского  сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области
за 2023 год
 
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год, проведена в соответствии с требованиями «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского  района Орловской области от 15.10.2016 года № 43.
Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2023 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.
 
       Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2023 году:
[bookmark: _Hlk63422016]1. Программа «Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2022 – 2025 год» от 25.11.2022 г. № 32
программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2022 - 2025 годы» 25.11.2022 г. № 33

программа «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение  качества предоставления муниципальных услуг  в Паньковском сельском поселении на 2022-2025 годы» 25.11.2022 г. № 34
программа «Муниципальная программа развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в Паньковском сельском поселении на 2022 - 2025 гг.» от 25.11.2022 г. № 35

программа «О муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022-2025 гг.» от 25.11.2022 г. № 36
программа «Об утверждении муниципальной программы обеспечения пожарной безопасности на 2022 – 2025 годы» 25.11.2022 г. № 37

программа «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2025 годы» от 28.10.2019 г. № 38
программа «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Паньковского сельского поселения на 2022 - 2025 гг.» 25.11.2022 г. № 39
1. Программа «Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2022 – 2025 год» 
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 30 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. 
  За 2023 г. было освоено 217,4 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

2. программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2020 - 2022 годы»
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. 
  За 2023 г. было освоено 9.0 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.


3. программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества предоставления муниципальных услуг  в Паньковском сельском поселении на 2022-2025 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 50 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
В 2023 году освоено 63,7тыс. рублей.
Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100%.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены  по всем показателям.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

4. программа «Муниципальная программа развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в Паньковском сельском поселении на 2020 - 2022 гг.»

расходование денежных средств по данной программе не предусмотрено

  5. программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 гг.»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы   был предусмотрен в сумме 0,3 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0%., перенесено на 2024 год.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе не  выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы неудовлетворительная.

6.  программа «Об утверждении муниципальной программы обеспечения пожарной безопасности на 2022 – 2025 годы»

[bookmark: _Hlk64283078]Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. 
Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0%. В 2023 году освоено 0 тыс. руб.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по всем мероприятиям программы.
В результате анализа оценка эффективности Программы неудовлетворительная.

7. программа «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2025 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы     был предусмотрен в сумме 10 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
 Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0%. В 2023 году освоено 0 тыс. рублей.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе не выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы неудовлетворительная.


8. программа «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Паньковского сельского поселения на 2022 - 2025 гг.»
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы     был предусмотрен в сумме 60 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. Уровень освоения средств  по программе в 2023 году составил 63%.  В 2023 году освоено 37,8тыс. рублей.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная



            В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:
В 2023 году 
- по 5 муниципальным программам средства освоены в 100%,полном объеме.

           По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2024 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:
- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

