Оценка эффективности действующих муниципальных программ
Паньковского  сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области
за 2024 год
 
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год, проведена в соответствии с требованиями «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского  района Орловской области от 15.10.2016 года № 43.
Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2024 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.
 
       Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2024 году:
[bookmark: _Hlk63422016]1. Программа «Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2022 – 2025 год» от 25.11.2022 г. № 32
программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2022 - 2025 годы» 25.11.2022 г. № 33

программа «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение  качества предоставления муниципальных услуг  в Паньковском сельском поселении на 2022-2025 годы» 25.11.2022 г. № 34
программа «Муниципальная программа развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в Паньковском сельском поселении на 2022 - 2025 гг.» от 25.11.2022 г. № 35

программа «О муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022-2025 гг.» от 25.11.2022 г. № 36
программа «Об утверждении муниципальной программы обеспечения пожарной безопасности на 2022 – 2025 годы» 25.11.2022 г. № 37

программа «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2025 годы» от 28.10.2019 г. № 38
программа «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Паньковского сельского поселения на 2022 - 2025 гг.» 25.11.2022 г. № 39
1. Программа «Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2022 – 2025 год» 
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен.  Все средства из местного бюджета. 
  За 2024 г. было освоено 146 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2024 году составил 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

2. программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2022 - 2025 годы»
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. 
  За 2024 г. было освоено 1335 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 20234году составил 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.


3. программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества предоставления муниципальных услуг  в Паньковском сельском поселении на 2022-2025 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 50 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
В 2024 году освоено 57,7тыс. рублей.
Уровень освоения средств по программе в 2024 году составил 100%.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены  по всем показателям.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

4. программа «Муниципальная программа развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в Паньковском сельском поселении на 2022 - 2025 гг.»

расходование денежных средств по данной программе не предусмотрено

  5. программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 гг.»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы   был предусмотрен в сумме 0,3 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
 Расходовали – 315 рублей. Уровень освоения средств по программе в 2024 году составил 100%.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе не  выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

6.  программа «Об утверждении муниципальной программы обеспечения пожарной безопасности на 2022 – 2025 годы»

[bookmark: _Hlk64283078]Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. 
Уровень освоения средств по программе в 2024 году составил 100%. В 2024 году освоено 1000 тыс. руб.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по всем мероприятиям программы.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

7. программа «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2025 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы     был предусмотрен в сумме 10 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.
 Уровень освоения средств по программе в 2024 году составил 100%. В 2024 году освоено 57500 тыс. рублей.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе не выполнены.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.


8. программа «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Паньковского сельского поселения на 2022 - 2025 гг.»
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы     был предусмотрен в сумме 60 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. Уровень освоения средств  по программе в 2024 году составил 63%.  В 2024 году освоено 44 тыс. рублей.
В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.
В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная



            В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:
В 2024 году 
- по всем муниципальным программам средства освоены в 100%,полном объеме.

           По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2024 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2025 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:
- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

